评建办〔2017〕2号

关于进一步完善本科教学审核评估

北京建筑大学自评报告支撑材料的通知

各部门、各单位：

自2017年3月14日学校召开本科教学审核评估工作部署会，各部门、各单位积极落实会议相关工作，组织撰写所涉及的自评报告要素、要点。按照北京市教育委员会和北京市人民政府教育督导室《关于印发北京市普通高等学校本科教学工作审核评估实施方案的通知》文件精神和具体安排，进一步明确我校修改和提交自评报告支撑材料的进度安排，具体内容如下：

一、进度安排

9月11日，各部门、各单位根据自评报告修改情况进一步完善《北京建筑大学自评报告支撑材料索引目录》及相应的支撑材料，并将所负责要素、要点的内容目录汇总至评估工作组的相应专项工作组，由组长汇总、校阅完毕，各专项组打印《北京建筑大学自评报告支撑材料索引目录》第三版电子版和纸质版，并由组长在纸质版上签字后交评建办存档；

9月12日至9月17日，报送至学校领导及相关专家审阅《北京建筑大学自评报告支撑材料索引目录》；

9月18日至9月21日，根据校领导、专家审阅意见，各专项组牵头各部门、各单位进一步完善《北京建筑大学自评报告支撑材料索引目录》和相应的支撑材料；

9月22日，各专项组递交《北京建筑大学自评报告支撑材料索引目录》最终版电子版和纸质版，并由组长在纸质版上签字后交评建办存档；

9月22日至9月25日，各部门、各单位将所负责要素、要点下的最终版支撑材料汇总至相应的专项工作组，由组长对支撑材料的具体内容进行审核、校阅；

9月26日，各专项组递交组长审核、校阅完毕的支撑材料电子版（文件名按《北京建筑大学自评报告支撑材料索引目录》中的材料编号+支撑材料名称命名）和纸质版（复印版，原版留存各部门、各单位），纸质版支撑材料附组长签字后交评建办存档；

9月27日-29日，报送校领导、专家审阅支撑材料；

9月30日-10月16日，根据校领导、专家审阅意见，各专项组牵头各部门、各单位进一步补充完善相应的支撑材料；

10月17日，各专项组递交组长审核、校阅完毕的补充支撑材料电子版和纸质版，纸质版支撑材料附组长签字后交评建办存档；

10月28日-11月6日；评建办统筹各部门、各单位进行支撑材料最终版的核准；

10月18日-10月20日，审核评估工作领导小组最后审定；

10月21日-11月12日，支撑材料准备完毕，督导组不定时督导，查找问题并改进。

11月13日，审核评估专家入校审阅支撑材料。

二、主要问题

（一）支撑材料应紧紧围绕自评报告，就自评报告中的工作思路和规划、工作措施和过程、工作成效和成绩及相关评价等材料进行系统整理，做到客观、真实、准确、精炼、有力，整体上能反映出自评报告中的逻辑关系。目前支撑材料与自评报告的关联性不高且已有的支撑材料未能全面佐证自评报告的相关内容，专项工作组应组织各部门、各单位集中研讨，核准支撑材料目录，并查验相关支撑材料；

（二）支撑材料中涉及部门规章、制度等文件，需更新为最新版，递交的规章、制度等文件应有发文单位、发文年份、发文号；

（三）支撑材料中涉及的数据必须真实有据，需仔细核对。即自评报告内容中数据须与支撑材料、教学档案统计数据、本科教学基本状态数据等材料保持高度一致并相互印证。

北京建筑大学教务处

2017年9月1日

北京建筑大学 教 务 处

本科教学工作评建办公室      2017年9月1日